- Краткое описание проекта

Название мобильного приложения: TravelMate
Описание: Кроссплатформенное мобильное приложение для планирования путешествий, создания маршрутов, отслеживания погоды и управления поездками.
Цель: Создать удобный инструмент для путешественников с возможностью планирования маршрутов, получения информации о погоде и синхронизации данных между устройствами.
Аналоги: TripIt, Google Trips, Roadtrippers, Sygic Travel
Дата сдачи: 17.11.2025

- Основные требования

  - Пользовательские роли

Путешественник — регистрация/вход, создание маршрутов, просмотр погоды, избранное, уведомления

Администратор (опционально) — управление пользователями, модерация контента

  - Базовый функционал (MVP)

Аутентификация: email/password, демо-режим

Профиль пользователя: имя, email, аватар

Создание маршрутов: название, описание, координаты, даты

Просмотр маршрутов: список, поиск, фильтрация

Карта: отображение маршрутов, точек интереса

Погода: текущая погода для локаций маршрутов

Избранное: сохранение любимых маршрутов

Уведомления: локальные напоминания о поездках

Оффлайн-режим: кеширование маршрутов и данных

Синхронизация: облачное сохранение маршрутов

  - Нефункциональные требования

Кроссплатформенность: iOS 13+/Android 8+

Время отклика UI: <200 ms на основные экраны

Безопасность: HTTPS, безопасное хранение токенов

Конфиденциальность: соответствие GDPR, возможность удаления аккаунта

Локализация: RU (+EN опционально)

Доступность: контраст, масштабирование шрифта

- Стек технологий

Frontend: Kivy (Python) — кроссплатформенно, быстрая разработка UI

Backend: Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Storage, FCM)

База данных: SQLite (локальная) + Firebase Firestore (облачная)

Карты: OpenStreetMap/Google Maps API

Погода: OpenWeatherMap API

CI/CD: GitHub Actions

Обоснование выбора Kivy + Firebase: Python знаком студентам, Kivy позволяет быстро создать кроссплатформенное приложение, Firebase минимизирует работу с инфраструктурой.

- Инструменты разработки

IDE: PyCharm / VSCode

Дизайн: Figma

Контроль версий: GitHub

База данных: SQLite

API тестирование: Postman

Отладка: Kivy Launcher, ADB

- Архитектура и данные

  - Архитектурная схема

Мобильное приложение (Kivy) ↔ SQLite (локальная БД) ↔ Firebase Firestore (облачная синхронизация); аутентификация через Firebase Auth; OpenWeatherMap API для погоды.

  - Структура БД

users: { id, name, email, password, token, created_at }

routes: { id, user_id, name, description, latitude, longitude, created_at, synced }

favorites: { id, user_id, route_id, created_at }

weather_cache: { id, location, data, timestamp }

- API / Endpoints

OpenWeatherMap API: GET /weather?q={city}

Firebase Auth: REST API для аутентификации

Firebase Firestore: CRUD операции для маршрутов

- UI/UX: основные экраны

Экран входа/регистрации — простые формы, демо-доступ

Главная — быстрый доступ к основным функциям, статистика

Маршруты — список маршрутов, поиск, создание нового

Карта — интерактивная карта с маршрутами и точками

Погода — текущая погода для выбранных локаций

Избранное — сохраненные маршруты

Настройки — синхронизация, очистка данных, статистика

Детали маршрута — полная информация, действия

Дизайн: минималистичный, карточный интерфейс; интуитивная навигация; адаптивный под мобильные устройства.

- Тестирование

Unit tests: тестирование бизнес-логики, работы с БД

Integration: сценарии "войти → создать маршрут → посмотреть на карте"

UI тестирование: проверка отзывчивости интерфейса

Тестирование на реальных устройствах: Android & iOS

- Релиз

Репозиторий: Git (feature-branch workflow)

Code review: проверка кода перед мерджем

GitHub Actions: автоматические сборки APK

Тестовые релизы: внутреннее тестирование

Финальный релиз: Google Play / RuStore

- Безопасность и приватность

HTTPS: все внешние запросы по защищенному протоколу

Хранение данных: SQLite с шифрованием опционально

Аутентификация: токены Firebase Auth

Права доступа: контроль доступа к пользовательским данным

Удаление данных: возможность полного удаления аккаунта

- Роадмап / план по дням

Sprint 0 — Подготовка (16 — 21 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, дизайн, инфраструктура

16–17.09: Сбор требований, анализ аналогов

18.09: Составление ТЗ, определение архитектуры

19–20.09: Вайрфреймы основных экранов в Figma

21.09: Настройка репозитория, базовой структуры проекта

Доставка: ТЗ, прототипы Figma, рабочий репозиторий

Sprint 1 — Core: аутентификация, профиль, базовый UI (22 сентября — 5 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

Реализация аутентификации (email/password + демо)

Экран профиля пользователя

Базовая навигация между экранами

Локальная БД SQLite

Unit tests для аутентификации

Доставка: Приложение с логином, профилем, базовой навигацией

Sprint 2 — Маршруты и карта (6 — 19 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

CRUD для маршрутов

Интеграция карты (MapView)

Экран создания/редактирования маршрутов

Поиск и фильтрация маршрутов

Тестирование функционала маршрутов

Доставка: Функциональные маршруты с отображением на карте

Sprint 3 — Погода, избранное, уведомления (20 октября — 2 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

Интеграция OpenWeatherMap API

Система избранного

Локальные уведомления

Кеширование погодных данных

UI улучшения

Доставка: Погода, избранное, уведомления, полированный UI

Sprint 4 — Синхронизация, тесты, подготовка к UAT (3 — 16 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

Интеграция Firebase для синхронизации

End-to-end тестирование

Исправление багов, оптимизация

Подготовка тестовых сценариев

Внутреннее UAT

Доставка: Release-кандидат с синхронизацией

Stabilization & UAT fixes (17 — 25 ноября 2025) — 9 дней

Задачи:

Исправление критических багов по UAT

Регрессионное тестирование

Подготовка документации

Создание тестовых аккаунтов

Доставка: Финальные билды, документация

Final polishing & submission (26 — 28 ноября 2025) — 3 дня

Задачи:

Финальные баг-фиксы

Подготовка демонстрации

Сдача проекта

Финиш: сдача до 28.11.2025

Sprint 1: Планирование и проектирование

Цель: Подготовка технической документации и дизайна

- Составление ТЗ и требований

- Проектирование структуры БД

- Создание интерфейса в Figma (все основные экраны)

Результат: Полное ТЗ, схема БД, прототипы Figma, репозиторий

Sprint 2: Базовая аутентификация и главный экран

Цель: Реализация системы входа и основного интерфейса

- Создание экранов Login/Register

- Реализация локальной БД SQLite

- Создание главного экрана

- Базовая навигация между экранам

Sprint 3 Выгрузить результаты первых двух спринтов на GitHub

- Регистрация на GitHub

- Прикрепить ссылку на репозиторий

- Выгрузить результаты первых двух спринтов

Sprint 4: Маршруты и карты

Цель: Реализация функционала маршрутов и карт

- Экран создания нового маршрута

- Экран списка маршрутов

- Интеграция MapView

Sprint 5: Погода и интеграции

Цель: Интеграция внешних API и погодного сервиса

- Интеграция OpenWeatherMap API

- Экран погоды

- Кеширование погодных данных

- Обработка ошибок сети

Sprint 6: Избранное и Ai помощник

Цель: Добавление системы избранного и помощника

- Экран избранных маршрутов

- Локальные уведомления

- Система напоминаний о поездках

- Интеграция с API

- Улучшение UI/UX

Sprint 7: Тестирование и отладка

Цель: Всестороннее тестирование и исправление багов

- Unit-тесты для бизнес-логики

- Интеграционные тесты

- UI-тестирование

- Исправление критических багов

- Оптимизация производительности

Sprint 8: Финальная полировка и релиз

Цель: Подготовка к сдаче проекта

- Финальные UI улучшения

- Создание документации

- Подготовка демонстрационных материалов

- Подготовка к защите проекта

- Уникальные функции проекта (если останется время)

Интеграция с календарем: синхронизация поездок с календарем устройства

Совместные маршруты: возможность делиться маршрутами с друзьями

Оффлайн карты: загрузка карт для использования без интернета

Рекомендации: AI-рекомендации точек интереса

Темная тема: альтернативная цветовая схема

Статистика путешествий: визуализация посещенных мест